## Приложение 2

## к Комплексу мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2013 году

План-график

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Сеченовского муниципального района

в 2013 году по кварталам

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года |  |
| 1 | Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования Сеченовского района в 2013 году | февраль |  |  |  | Управление образования, по дела молодежи и спорта |
| 2 | Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Сеченовского района в 2013году | февраль |  |  |  | Управление образования, по дела молодежи и спорта |
|  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с изменениями в Закон Нижегородской области от 17 декабря 2012 № 164-З "Об областном бюджете на 2013 год" в целях обеспечения софинансирования мероприятий по модернизации региональной системы общего образования за счет областного бюджета | Февраль |  |  |  | Финансовое управление, Управление образования, по делам молодежи и спорта |
| 4 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | февраль |  |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, главы администраций сельских поселений |
|  | Принятие муниципальных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей. | февраль |  |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта. Согласование с Финансовым управлением |
|  | Участие в областных обучающих семинарах , для руководителей ОУ, специалистов органов управления образованием, | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта , ИДЦ |
|  | Организация и проведение районных семинаров для администраторов ОУ, специалистов по мониторингу | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта , ИДЦ |
| 7 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях |  |  | Август-сентябрь |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта |
|  | Проведение тарификации учителей по новым правилам |  |  | сентябрь |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта, Руководители образовательных учреждений |
| 9 | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2014 г. |  | Апрель-май |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта, Руководители образовательных учреждений |
| 10 | Участие в областных мероприятий , организация районных семинаров по обучению учителей использованию современных образовательных технологий | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта, ИДЦ |
| 11 | Освещение СМИ закупок оборудования | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта, МАУ «Сеченовский РИЦ» |
| 12 | Подготовка и представление в Министерство образования Нижегородской области отчётов по реализации проектов за 2012г. |  |  |  | Декабрь | Управление образования, по делам молодежи и спорта |