Приложение 4

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования Сеченовского района в 2012 году по кварталам

|  |  | Срок реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | I квартал 2012-г. | IIквартал 2012-г | III квартал 2012-г | IYквартал 2012-г | Наименование органа исполнительной власти , ответственного за реализацию мероприятий, исполнитель |
| 1 | Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования Сеченовского района в 2012 году | Январь 2012 года май |  |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта |
| 2 | Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Сеченовского района в 2012 году | Февраль 2012 года |  |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта |
| 3 | Внесение изменений в муниципальные акты в связи с изменениями в законодательство субъектов Российской Федерации в части софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | Февраль 2012 года |  |  |  | Финансовое управление, Управление образования, по делам молодежи и спорта |
| 4 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | Январь-февраль 2012 года |  |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, главы администраций сельских поселений |
| 5 | Принятие муниципальных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей. | Январь 2012 |  |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта. Согласование с Финансовым управлением |
| 6 | Участие в областных обучающих семинарах , организация районных семинаров для директоров школ, заместителей директоров и специалистов по мониторингу | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта , ИДЦ |
| 7 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях |  |  | сентябрь |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта |
| 8 | Проведение тарификации учителей по новым правилам |  |  | сентябрь |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта, Руководители учреждений |
| 9 | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2013 г. |  | Апрель-май 2012 |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта, Руководители учреждений |
| 10 | Участие в областных контрольных семинарах с директорами школ и специалистами по мониторингу | В течение года | В течение года |  |  | Управление образования, по делам молодежи и спорта |
| 11 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта, ИДЦ |
| 12 | Освещение СМИ закупок автотранспорта и оборудования | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Управление образования, по делам молодежи и спорта, МАУ «Сеченовский РИЦ» |
| 13 | Подготовка и представление в Министерство образования Нижегородской области отчётов по реализации проектов за 2012г. |  |  |  | Декабрь | Управление образования, по делам молодежи и спорта |